NYO × COURCHEVEL

ATA DE REUNIÃO

Onboarding

Marco oficial de início da operação · 4 pilares contratados (Brand, Tráfego, Tech e Social Media)

| CLIENTE Courchevel Inc | DATA 14 de maio de 2026 | MODALIDADE Online · gravada | DURAÇÃO ~90 minutos |
| --- | --- | --- | --- |

SEÇÃO 01 · CONTEXTO

# Contexto da reunião

Reunião de kickoff entre NYO Agência e Courchevel Inc para abertura formal da operação contratada de 90 dias. O encontro consolidou time, escopo, prioridades, datas-chave e definiu o decisor único do dia a dia pelo lado do cliente.

A reunião foi conduzida sem reapresentações do time, dado o histórico de quatro reuniões anteriores entre as partes. O foco da call foi exclusivamente de execução: alinhar quem faz o quê, quando, e o que cada pilar precisa receber da Courchevel para destravar a primeira semana de entregas.

SEÇÃO 02 · PARTICIPANTES

# Quem esteve presente

### Courchevel

- Joelson Dos Santos Teixeira Delmondes · Founder · aprovador estratégico de marca e direção de produto

- Enzo Delmondes · Gestor Comercial · decisor único do dia a dia designado nesta reunião

### NYO

- Gabriel Soier · Sócio · Estratégia

- Pedro Lucena · Sócio · Estratégia

- Marina Vilaça · PM · Ponto focal único de comunicação

- Caio Souza · Gestor de Tráfego

- João · Tech

- Gustavo Araújo + França · Brand & Design

- Leonardo Sérgio · Social Media

- John · Filmmaker

- Lucas e Mateus · Agentes de IA

SEÇÃO 03 · DECISÕES

# Decisões formalizadas na reunião

### Decisor único da Courchevel

Enzo Delmondes é o ponto focal para aprovações operacionais do dia a dia, em interlocução direta com Marina, PM da NYO. Joelson permanece como aprovador estratégico de marca e direção de produto, participando dos momentos críticos do projeto.

### Perfis de Instagram sob gestão

- @courchevelinc · institucional · reativação imediata

- @allure.moema · empreendimento hoteleiro

- Triunfo Campo Belo · perfil novo a ser criado pela NYO

- Chevalier · em standby operacional, mas permanece no radar do projeto

- Novo Empreendimento · perfil criado após naming aprovado

### Branding do Novo Empreendimento como prioridade alta

Confirmada urgência: o cliente precisa de logo, marca e cores antes da entrega física do empreendimento para aplicação nas placas de elevador e identidade física no hall. Reunião dedicada com Gustavo Araújo, Marina, Enzo e Joelson foi marcada para 15 de maio (manhã) para destravar o naming.

### Gravações nos empreendimentos

- Janela confirmada: semana de 19 a 24 de maio

- Filmmaker: John, com presença confirmada nas duas locações

- Allure: gravações pela manhã, para aproveitar o café da manhã pronto

- Triunfo: disponível em qualquer horário, com material decorado e detalhes técnicos do produto

- Material existente: Joelson e Enzo enviarão fotos e vídeos já produzidos das unidades decoradas vendidas e alugadas

### Comunicação oficial do projeto

- Grupo WhatsApp criado pela Marina imediatamente após esta reunião

- Lista nominal de participantes enviada pelo cliente pós-call

- Resumo semanal toda sexta-feira, primeiro envio em 15 de maio

- Toda decisão verbal é registrada por escrito no grupo em até 1 hora

SEÇÃO 04 · ACORDOS

# Acordos sobre os empreendimentos

### Courchevel Institucional

Posicionamento como incorporadora e construtora ao mesmo tempo, com diferencial de construir o que vende. Perfil de Instagram em inatividade há 103 dias. A NYO inicia rebrand e reativação, com bio reescrita para viabilizar o pedido de selo verificado.

### Allure (Moema)

Operação hoteleira de temporada. 84 das 128 unidades pertencem à Courchevel. Público principal: feiras, eventos e Fórmula 1, com fluxo via Congonhas para a Expo Imigrantes. Ocupação média de 60 a 65 por cento, com fundo de produção em dezembro e janeiro.

Problema crítico identificado e priorizado: identidade visual fragmentada entre Booking, Google e Instagram, com nomes diferentes ("Maia Luri", "Luri" e "Allure"), causando confusão com unidades de terceiros e prejuízo de reputação. Joelson já iniciou a mudança para "Maia Luri" na Booking. A NYO consolida a identidade nos primeiros 30 dias.

### Triunfo Campo Belo

Empreendimento residencial de altíssimo padrão, 52 unidades de 80m², sem estúdios, sem NR, com duas lojas e sem restaurante. Construído antes de vender, ou seja, não é venda de planta.

Diferenciais técnicos a comunicar: floreiras na varanda e suíte, terraço técnico externo para aparelhos de ar condicionado, persianas elétricas com blackout, guarda-corpo em vidro, ponto para churrasqueira a carvão, pé direito de 2,88 metros, portas de madeira maciça, tratamento acústico nas paredes externas e andar técnico com piscina sem moradia abaixo.

Diferencial comercial novo: entrega 100 por cento decorada como opção, produto raríssimo em São Paulo pós-entrega.

Público-alvo formalizado: jovem bem-sucedido começando a vida, divorciados que querem permanecer na região e casais em ninho vazio buscando apartamento menor com o mesmo padrão de acabamento.

### Novo Empreendimento

Localização provisoriamente referida como "Brooklyn". Em fase inicial. Naming, identidade visual e manual de marca são pré-requisito para a entrega física do empreendimento. Reunião dedicada agendada para 15 de maio.

### Chevalier

Mantido em standby operacional, mas permanece no radar do projeto. Como o escopo, expectativas e materiais relacionados ao Chevalier não foram detalhados ainda, a NYO solicitará formalmente à Courchevel um documento por escrito cobrindo objetivos, materiais disponíveis e prazos esperados, para definir próximos passos operacionais.

SEÇÃO 05 · DEPENDÊNCIA CRÍTICA

# Dependência crítica para a execução das primeiras semanas

ATENÇÃO Boa parte das entregas previstas para as primeiras duas semanas depende de informações, acessos e materiais a serem enviados pela Courchevel. A NYO consegue executar o trabalho de planejamento, análise e design em paralelo, mas o cronograma operacional só destrava quando os seguintes itens chegam: acessos digitais às contas de anúncio e ferramentas, material bruto dos empreendimentos, briefings preenchidos, detalhamento do Chevalier e confirmação das datas de gravação.

Atrasos nesses itens deslocam o início das campanhas, das landing pages e da operação de social media. Por isso, a maior parte das pendências do cliente aparece com prazo curto e responsável nominal nas próximas seções.

SEÇÃO 06 · PENDÊNCIAS DO CLIENTE

# O que a Courchevel precisa entregar

| ITEM | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Lista de participantes do grupo WhatsApp | Enzo | Pós-call |
| Briefings de Brand, Tráfego, Tech e Social preenchidos | Enzo + Joelson | A definir após recebimento dos templates |
| Material bruto dos empreendimentos (fotos e vídeos existentes) | Joelson + Enzo | Antes de 19/05 |
| Acessos digitais (contas de anúncio, CRM RD Station, site, sistema Allure) | Enzo + time | Dentro do prazo contratual de 5 d.u. |
| Confirmação da disponibilidade de Rodrigo para gravação do Triunfo | Enzo | Pós-call |
| Disponibilidade de Joelson para reunião de Brand em 15/05 (manhã) | Joelson | Confirmado em call |
| Detalhamento por escrito do Chevalier (escopo, materiais, expectativas) | Joelson + Enzo | Após solicitação formal da NYO |

SEÇÃO 07 · PENDÊNCIAS DA NYO

# O que a NYO entrega no curto prazo

| ENTREGA | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Grupo WhatsApp oficial criado e populado | Marina | 14/05, pós-call |
| Ata da reunião enviada à Courchevel | Marina | 15/05 |
| Briefings de Brand, Tráfego, Tech e Social entregues à Courchevel | Gabriel + heads | 15/05 |
| Moodboards dos 3 empreendimentos | Gustavo + França | 15/05 |
| Reunião de Brand do Novo Empreendimento | Gustavo + Marina | 15/05 (manhã) |
| Primeiro relatório semanal cobrindo 14-15/05 | Marina | 16/05 |
| Roteiros para Instagram e LinkedIn cobrindo 18-25/05 | Leonardo + time Social | 18/05 |
| Solicitação formal à Courchevel de detalhamento sobre o Chevalier | Marina + Gabriel | Próximos dias |

SEÇÃO 08 · STAKEHOLDERS

# Stakeholders mencionados não presentes

- Rodrigo · Head de vendas do Triunfo · candidato a aparecer em vídeos do empreendimento

- Priscila · Gerente do Allure · ponto de relacionamento com influenciadores em modelo de permuta

- Investidores do Allure · Proprietários das unidades não pertencentes à Courchevel · referência apenas indireta

SEÇÃO 09 · PRÓXIMOS PASSOS

# Próximos passos firmes

### 15 de maio (sexta-feira)

- Reunião de Brand do Novo Empreendimento pela manhã (Gustavo, Marina, Enzo e Joelson)

- Briefings da Courchevel entregues pela NYO

- Moodboards dos 3 empreendimentos apresentados

### Semana de 19 a 24 de maio

- Gravações Allure (manhã) e Triunfo (qualquer horário), dependentes de aprovação prévia e alinhamento sobre roteiro

- Roteiros de Social Media para o período 18-25/05 disponibilizados

- Pesquisa de mercado de tráfego em andamento

- Briefings preenchidos pelo cliente retornam para a NYO

- Primeira landing page em desenvolvimento

### Até 25 de maio

- Primeiro sprint do contrato concluído

- Linha editorial parcial (15 a 25/05) executada

- Linha editorial completa de junho enviada para aprovação

- Primeiros anúncios no ar na conta de mídia paga

SEÇÃO 10 · FALAS

# Falas de destaque registradas

O consumidor precisa enxergar primeiro valor antes de enxergar preço. Se ele for enxergar preço, ele vai pro concorrente, que é mais barato. JOELSON · SOBRE O POSICIONAMENTO

Com o nosso conceito de incorporadora e construtora, foi levar a um empreendimento de 80 metros quadrados tudo que existe nos empreendimentos de alto padrão. JOELSON · SOBRE O TRIUNFO

Tem muitos desses detalhes que isso não acaba sendo passado na visita. Tudo isso agrega valor, tudo isso custou caro, então isso reflete no preço final. ENZO · SOBRE O TRIUNFO

Nós somos o parceiro comercial de marketing de vocês. Nada do que está sendo dito aqui está cravado na pedra. GABRIEL · SOBRE A RELAÇÃO NYO × COURCHEVEL

O branding vai ser o decorado de vocês, dentro do mercado de vocês. O metro quadrado de um empreendimento muda o seu valor através do decorado. GUSTAVO · SOBRE O PAPEL DO DESIGN

Parabéns para todos. Um excelente dia. JOELSON · NO ENCERRAMENTO

SEÇÃO 11 · PONTOS DE ATENÇÃO

# Pontos de atenção registrados pela NYO

- Equilíbrio entre empreendimentos: compromisso interno da NYO de não permitir que entregas de um empreendimento sobrecarreguem outro, com distribuição equilibrada de recursos entre Triunfo, Allure e Courchevel institucional.

- Chevalier: apesar de standby operacional, permanece no radar com solicitação formal de detalhamento à Courchevel.

- Acessos digitais pendentes: risco operacional se não destravarem no prazo contratual de cinco dias úteis.

- Sazonalidade do Allure: dezembro e janeiro com ocupação reduzida, janela de manutenção e oportunidade de campanha antecipada para a temporada seguinte.

- Fórmula 1 2027: planejamento antecipado para recuperar margem perdida no evento de 2026.

- Controle de carga de postagens: iniciar com o material já existente (fotos e vídeos prévios, conteúdo anterior) enquanto a gravação de novos materiais é executada no momento mais oportuno, sem comprometer o ritmo da linha editorial.

—

Ata produzida em 14 de maio de 2026 pela NYO. Reunião gravada e transcrição arquivada no Drive oficial do projeto.