NYO × COURCHEVEL

ATA DE REUNIÃO

Brand · Brooklyn e Allure

Briefing de identidade visual, correção de escopo do Brooklyn e estratégia de rebranding do Allure Moema

| CLIENTE Courchevel Inc | DATA 15 de maio de 2026 | MODALIDADE Online · gravada | DURAÇÃO ~36 minutos |
| --- | --- | --- | --- |

SEÇÃO 01 · CONTEXTO

# Contexto da reunião

Reunião de Brand convocada no dia seguinte ao onboarding, conforme acordo firmado em 14/05. Pauta exclusiva: identidade visual dos novos empreendimentos, com foco no Brooklyn e no rebranding do Allure Moema.

Gustavo Araújo conduziu a sessão explicando o processo de briefing de identidade e os parâmetros visuais que a equipe de design precisa para iniciar o trabalho. A reunião também corrigiu uma percepção equivocada da equipe NYO sobre o Brooklyn, que foi reposicionado como hotel 100% focado em hospedagem, e não como empreendimento residencial de venda.

SEÇÃO 02 · PARTICIPANTES

# Quem esteve presente

### Courchevel

- Joelson Dos Santos Teixeira Delmondes · Founder · aprovador estratégico de marca e direção de produto

- Enzo Delmondes · Gestor Comercial · decisor único do dia a dia

### NYO

- Marina Vilaça · PM · Ponto focal único de comunicação

- Gustavo Araújo · Brand & Design · condutor da reunião

- França · Brand & Design

SEÇÃO 03 · DECISÕES

# Decisões formalizadas na reunião

### Brooklyn é hotel, não empreendimento residencial

Joelson corrigiu formalmente a percepção da equipe de design: o Brooklyn é um hotel 100% focado em hospedagem, com serviços de restaurante, minimercado, lavanderia, recepção bilíngue e valet. Não há unidades para venda. Estadia média estimada em curta duração, similar aos 2,3 dias do Allure Moema. A equipe de design deve tratar o projeto como produto hoteleiro, não imobiliário residencial.

### Identidade visual não deve projetar luxo excessivo

Para o Brooklyn, a identidade visual deve transmitir valor sem criar percepção de preço inacessível. Gustavo alertou para o risco de uma marca excessivamente sofisticada afastar potenciais hóspedes pelo receio de tarifas altas, citando caso análogo em marca de alimentação fitness.

### Estética de solidez arquitetônica para Courchevel e Triunfo

França apresentou referências visuais para a Courchevel institucional e o Triunfo: estilo fotográfico com foco em concreto, detalhes arquitetônicos e solidez construtiva, em vez de experiência de moradia. Objetivo é transmitir confiança e rigidez de produto.

### Soft rebrand do Allure Moema

Estratégia definida: adição gradual de 'Maia' ao nome atual, com eliminação progressiva do nome antigo para evitar ruptura brusca de identidade. Objetivo é diferenciar a operação Courchevel dos outros operadores que usam o nome 'Allure Moema' em plataformas de reserva e geram avaliações negativas indevidamente atribuídas ao grupo.

SEÇÃO 04 · ACORDOS

# Acordos sobre os empreendimentos

### Brooklyn · Novo Empreendimento Premium

Empreendimento classificado como hotel com serviços hoteleiros completos, competindo com grandes redes, apesar de não possuir registro oficial de hotel na prefeitura. Serviços confirmados: restaurante, minimercado, lavanderia, recepção bilíngue e valet.

A identidade visual deve refletir hospitalidade e conveniência, calibrada para não parecer luxo extremo. O briefing de identidade preenchido pelo cliente é o pré-requisito para o início formal do trabalho de naming e ID visual.

### Allure Moema · Rebranding

Problema operacional crítico: múltiplos operadores utilizam o nome 'Allure Moema' em plataformas de reserva (Booking, Google), causando confusão e avaliações negativas atribuídas ao grupo Courchevel por problemas de terceiros.

Estratégia aprovada: soft rebrand com adição de 'Maia' ao nome, de forma gradual, preservando reconhecimento de marca enquanto cria diferenciação progressiva. Gustavo conduzirá a análise de impacto visual e de percepção antes de qualquer alteração nas plataformas.

### Courchevel Institucional e Triunfo · Direção visual

Referências visuais apresentadas por França apontam para estética de solidez arquitetônica: ênfase em concreto, detalhes de construção e design estrutural, em vez de imagens de moradia ou estilo de vida. Transmite confiança e rigor construtivo como diferencial de marca.

### Processo de briefing de identidade

Gustavo explicou que o briefing coleta informações abstratas sobre estilo de vida, referências estéticas e temperamento de marca. Essas informações são o insumo que a equipe de design usa para converter conceitos em parâmetros técnicos e visuais concretos.

O preenchimento detalhado reduz rodadas de revisão e alinhamento. Diferentes perspectivas dentro da Courchevel (fundador e gestão comercial) enriquecem o resultado. Gustavo solicitou o máximo de detalhe possível para evitar reuniões adicionais.

SEÇÃO 05 · DEPENDÊNCIA CRÍTICA

# Briefing de identidade é o pré-requisito para tudo

ATENÇÃO Nenhuma entrega de Brand pode ser iniciada formalmente sem o briefing de identidade preenchido pela Courchevel. Naming, identidade visual, manual de marca e assets do Brooklyn dependem diretamente desse documento. O prazo contratual começa a contar da aprovação formal do briefing.

O formulário já foi enviado pela NYO. Quanto mais detalhado o preenchimento, menor o número de rodadas de revisão e menor o risco de retrabalho com impacto no cronograma de entrega física do empreendimento.

SEÇÃO 06 · PENDÊNCIAS DO CLIENTE

# O que a Courchevel precisa entregar

| ITEM | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Preencher briefing de identidade visual (formulário enviado pela NYO) | Enzo + Joelson | 19 a 22/05 |
| Enviar materiais técnicos do Brooklyn (nível de acabamento, estrutura física) | Enzo | 19 a 22/05 |

SEÇÃO 07 · PENDÊNCIAS DA NYO

# O que a NYO entrega no curto prazo

| ENTREGA | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Análise de impacto visual e de percepção do rebranding Allure Moema | Gustavo Araújo | 19 a 22/05 |
| Enviar moodboard consolidado com curadoria visual e direção criativa dos novos empreendimentos | Gustavo Araújo + França | 19 a 22/05 |

SEÇÃO 08 · PRÓXIMOS PASSOS

# Próximos passos firmes

### Semana de 19 a 22 de maio

- Courchevel devolve briefing de identidade preenchido (Enzo + Joelson)

- Enzo envia materiais técnicos do Brooklyn

- Gustavo apresenta análise do rebranding Allure Moema

- Gustavo + França enviam moodboard com direção criativa

### Após recebimento do briefing aprovado

- NYO inicia processo de naming (prazo: 10 DU após aprovação do briefing)

- Naming aprovado destrava início da identidade visual (prazo: 15 DU)

SEÇÃO 09 · FALAS

# Falas de destaque registradas

Os sentimentos de marca estão atrelados à confiança e facilidade, enquanto o tom de voz define como a empresa se comunica. GUSTAVO ARAÚJO · SOBRE O TEMPERAMENTO DE MARCA

É preciso cautela para não criar uma imagem luxuosa demais que afaste potenciais clientes pelo receio de preços altos. GUSTAVO ARAÚJO · SOBRE O RISCO DE POSICIONAMENTO EXCESSIVO

O Brooklyn não é um empreendimento residencial para venda, mas um hotel 100% focado em hospedagem, com serviços como restaurante, minimercado, lavanderia, recepção bilíngue e valet. JOELSON · SOBRE O BROOKLYN

SEÇÃO 10 · PONTOS DE ATENÇÃO

# Pontos de atenção registrados pela NYO

- Escopo do Brooklyn mal compreendido antes desta reunião: A equipe de design tratava o Brooklyn como imóvel residencial de venda. A correção foi feita nesta call. Verificar se outros membros do time NYO têm a mesma percepção equivocada e corrigir internamente.

- Rebranding Allure Moema exige análise antes da execução: Alterações de nome em plataformas de reserva como Booking têm impacto em histórico de avaliações e SEO. A análise do Gustavo deve preceder qualquer mudança nas plataformas.

- Briefing não preenchido trava o cronograma de Brand: O prazo contratual de entrega do naming (10 DU) e da identidade visual (15 DU) só começa a contar após aprovação formal do briefing. Atraso no preenchimento desloca todas as entregas subsequentes de Brand.

—

Ata produzida em 15 de maio de 2026 pela NYO. Reunião gravada e transcrição arquivada no Drive oficial do projeto.